## Gantt chart
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | AAS-Webclient
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein. | Team 1
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | Projektleiterin: Samara Dominik | Projektanfang: |  | 2022-09-09
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  | Anzeigewoche: |  | 30 |  |  | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2023-03-27 to 2023-05-21
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | TASK | RESPONSIBLE | PROGRESS | START | END | TAGE | time axis 2023-03-27 to 2023-05-21
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Zelle B8 enthält den Beispieltitel „Phase 1“. Geben Sie in Zelle B8 einen neuen Titel ein. Geben Sie in Zelle C8 einen Namen ein, der der Phase zugewiesen wird, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in Zelle D8 den Fortschritt für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in den Zellen E8 und F8 das Start- und Enddatum für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Das Gantt-Diagramm füllt automatisch die entsprechenden Daten und die entsprechende Schattierung entsprechend dem eingegebenen Fortschritt aus. Um die Phase zu löschen und nur mit Aufgaben zu arbeiten, löschen Sie einfach diese Zeile. | Phase 1: Analysis
| Internal organisation | Whole Team | 100% | 2022-09-09 | 2022-10-01
| Directed requirements to developers | Martin Rittmann | 100% | 2022-10-01 | 2022-10-14
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt. | CRS | Martin Rittmann | 100% | 2022-10-01 | 2022-11-05 | 36
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten. | BC | Samara Dominik | 100% | 2022-10-01 | 2022-11-05 | 36
| PM | Samara Dominik | 100% | 2022-10-01 | 2022-11-05 | 36
| SRS | Severin Helms | 100% | 2022-10-14 | 2022-11-05 | 23
| Create GitHub Repository | Marcel Hintze, Samara Dominik | 100% | 2022-10-01 | 2022-10-14 | 14
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | Phase 2: Design
| SAS | Marcel Hintze | 100% | 2022-10-14 | 2022-11-05 | 23
| Usability Concept | Marcel Hintze, Severin Helms | 100% | 2022-10-14 | 2022-11-05 | 23
| Implementation Prototype | Marcel Hintze, Anja Niedermeier, Tom Engelmann | 7% | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 8
First presentation
| Create Power-Point-Presentation | Anja Niedermeier |  | 2022-11-07 | 2022-11-09
| Presentation | Marcel Hintze, Martin Rittmann, Samara Dominik |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
Titelblock für Beispielphase | Phase 3: Coding
| Connection to backend | Marcel Hintze |  | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 61
| Add AASX-Server-Functionality | Severin Helms, Marcel Hintze |  | 2023-02-13 | 2023-03-26
| Delete AASX-Server-Functionality | Severin Helms, Marcel Hintze |  | 2023-02-13 | 2023-03-26
| Find digital twin | Anja Niedermaier |  | 2023-01-30 | 2023-03-26
| Display digital twin | Anja Niedermaier |  | 2023-01-30 | 2023-03-26
| Search for digital twin-Functionalit | Severin Helms, Tom Engelmann |  | 2023-02-13 | 2023-04-09
| Filter entries-Functionalität | Severin Helms, Tom Engelmann |  | 2023-02-13 | 2023-04-09 | 56
| Bug Fixes | Severin Helms, Marcel Hintze |  | 2023-04-09 | 2023-05-01
| Implementation Usability Concept/ Error handling | Anja Niedermaier, Martin Rittmann, Samara Dominik |  | 2023-02-27 | 2023-05-01
Titelblock für Beispielphase | Phase 4: Tests
| Writing Tests | Anja Niedermeier |  | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 8
| Testing | Tom Engelmann |  | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 7
| UI-, UX-Tests | Samara Dominik, Martin Rittmann |  | 2023-05-01 | 2023-05-07
| STP | Anja Niedermeier |  | 2023-04-24 | 2023-05-07 | 14
| STR | Tom Engelmann |  | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 7
Final presentation
| Create Power-Point-Presentation | Samara Dominik |  | 2023-05-01 | 2023-05-19
| Self reflection | Samara Dominik |  | 2023-05-01 | 2023-05-19
| Presentation | Anja Niedermeier, Marcel Hintze, Samara Dominik |  | 2023-05-19 | 2023-05-19
Documentation
| Meeting Minutes | Tom Engelmann |  | 2022-10-01 | 2023-05-18
| User Manual | Tom Engelmann |  | 2023-05-01 | 2023-05-18
| Readme | Tom Engelmann |  | 2023-05-01 | 2023-05-18
Dies ist eine leere Zeile.
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren. | Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen